## Tóm Lược
DỰ ÁN POWER BANKING - CHI PHÍ VÀ CÔNG VIỆC
Cập nhật: 07/04/2026
Thành Phần | Chi Phí (VND) | % Tổng | Thời Gian
Backend | 103000000 | 17.9% | 180 ngày
Frontend Owner | 65000000 | 11.3% | 100 ngày
Frontend User | 79000000 | 13.8% | 120 ngày
Hạng Tầng Dùng Chung | 52000000 | 9.1% | 72 ngày
QA & Testing | 42000000 | 7.3% | 65 ngày
Project Management | 45000000 | 7.8% | 235 ngày
TỔNG CỘNG | 386000000 | 100% | ~250 ngày
| Dự kiến nhân lực | 4 người

## Backend
DANH SÁCH CÔNG VIỆC - BACKEND
STT | Công Việc | Chi Tiết | Thời Gian | Chi Phí (VND)
1 | Thiết kế Database | Schema cho user, device, transaction | 15 ngày | 8000000
2 | API Device Management | GET/POST device status, config | 20 ngày | 12000000
3 | MQTT Broker Server | Setup mosquitto/HiveMQ | 10 ngày | 6000000
4 | User Management API | Register, login, profile, balance | 25 ngày | 15000000
5 | Charging Time Control API | Set/get charging duration per slot | 20 ngày | 12000000
6 | Transaction/Payment API | Record payments, refunds | 15 ngày | 10000000
7 | Momo Payment Integration | Webhook, signature verification | 15 ngày | 10000000
8 | Backend Testing & Deployment | Unit tests, API tests, Docker | 20 ngày | 12000000
9 | Monitoring & Logging | Server logs, error tracking | 10 ngày | 8000000
10 | Security Implementation | Encryption, rate limiting, CORS | 15 ngày | 10000000
| TỔNG BACKEND |  |  | 103000000

## Frontend-Owner
DANH SÁCH CÔNG VIỆC - FRONTEND CHỦ DEVICE
STT | Công Việc | Chi Tiết | Thời Gian | Chi Phí (VND)
1 | Giao diện Quản lý Tài khoản | Register, login, profile edit | 15 ngày | 8000000
2 | Dashboard Thiết Bị | Hiển thị danh sách device owned | 12 ngày | 7000000
3 | Điều khiển Khay Pin | Enable/disable từng khay, set time | 18 ngày | 10000000
4 | Xem/Quản lý Giao dịch | Transaction history, revenue report | 15 ngày | 9000000
5 | Thống kê & Analytics | Revenue, usage stats by time | 15 ngày | 10000000
6 | Notification System | Email/SMS alerts | 10 ngày | 6000000
7 | Mobile Responsive Design | Responsive UI cho mobile | 10 ngày | 6000000
8 | Testing & Deployment | Unit tests, E2E tests, QA | 15 ngày | 9000000
| TỔNG FRONTEND OWNER |  |  | 65000000

## Frontend-User
DANH SÁCH CÔNG VIỆC - FRONTEND NGƯỜI DÙNG
STT | Công Việc | Chi Tiết | Thời Gian | Chi Phí (VND)
1 | Giao diện User Account | Register, login, profile, KYC | 18 ngày | 10000000
2 | Tìm kiếm Device | Map view, nearby devices, filters | 20 ngày | 12000000
3 | Đặt Hàng/Thuê Pin | Select device, slot, duration, QR scan | 20 ngày | 12000000
4 | Thanh Toán Momo | Momo payment integration | 15 ngày | 10000000
5 | Theo dõi Thời gian Sử dụng | Countdown timer, time remaining | 10 ngày | 6000000
6 | Lịch Sử & Thống Kê | Transaction history, spending report | 12 ngày | 7000000
7 | Rating & Review | Rate device, comment | 10 ngày | 6000000
8 | Push Notification | Remind when charging time ends | 10 ngày | 6000000
9 | Testing & Deployment | QA, bug fix, release | 15 ngày | 10000000
| TỔNG FRONTEND USER |  |  | 79000000

## Chi Phí Hàng Tháng
CHI PHÍ HÀNG THÁNG SAU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Hạng Mục | Chi Phí/Tháng (VND) | Ghi Chú
Server (AWS/Digital Ocean) | 2000000 | t1-2 instances, database, storage
Momo API fees | 1000000 | ~2% commission (tùy giao dịch)
4G/SIM cards (x50 device) | 3000000 | ~60k/device/tháng
Maintenance & Support | 3000000 | DevOps, hotfix
Monitoring & Analytics | 1000000 | CloudWatch, error tracking
TỔNG/THÁNG | 10000000 | Không bao gồm staff